Гуманитарный проект государственного учреждения образования

«Средняя школа №1 г. Скиделя имени В.Г. Пешко»

| - Наименование проекта: «Help me!: обучение оказанию первой медицинской помощи» |  |
| --- | --- |
| 2. Срок реализации проекта: 2 года |  |
| 3. Организация – заявитель, предлагающая проект: государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 г. Скиделя имени В.Г. Пешко» |  |
| 4. Цель проекта: повышение уровня знаний и практических умений учащихся и населения г. Скиделя по оказанию первой доврачебной помощи при состояниях, представляющих угрозу для жизни и (или) здоровья человека, посредством педагогической поддержки детской инициативы по проведению цикла тематических суббот. |  |
| 5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: 1.Создать отряд из числа учащихся VIII-XI классов учреждения образования для прохождения теоретического и практического курса по оказанию первой помощи при состояниях, представляющих угрозу для жизни и (или) здоровья человека. 2.Организовать сотрудничество с представителями Гродненской районной организации Белорусского Общества Красного Креста с целью проведения теоретического и практического курса по оказанию помощи в экстремальных жизненных ситуациях. 3.Организовать сотрудничество с филиалом учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 5 г. Гродно» Скидельская городская больница с целью проведения мероприятий марафона безопасности. 4.Привлечь для участия в марафоне безопасности жителей г. Скиделя, законных представителей учащихся, бабушек и дедушек. |  |
| 6. Целевая группа: учащиеся школы, педагоги, родительская общественность, местное население. |  |
| 7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 1. Создание координационного совета для взаимодействия между участниками проекта и координации работы. 2. Прохождение инициативной группой теоретического и практического курса по оказанию первой неотложной помощи. 4. Проведение городской флеш-акции «Help me!», приуроченной ко Всемирному дню оказания первой медицинской помощи. 5. Проведение марафона безопасности «Я сумею! Я смогу!» для участников образовательного процесса, жителей города: 5.1. «Как помочь вовремя: основные принципы и приёмы оказания первой помощи»; 5.2. «Знания спасают жизнь: первая помощь при травмах»; 5.3. «Знать точно: первая помощь при наружных кровотечениях»; 5.4. «Cardio.today: первая помощь при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, эпилепсии, инсультах»; 5.5. «Действовать правильно: первая помощь при отравлении, обморожении, термических ожогах, солнечном ударе, поражении электрическим током, ударе молнии»; 5.6. «Территория здоровья: первая помощь при обмороке, судорогах, утоплении, укусах змей, насекомых, животных»; 5.7. «Знать точно, действовать правильно, спасти жизнь!» 6. Разработка, изготовление и распространение тематических буклетов, брошюр по следующим тематикам: 6.1. принципы оказания первой помощи; 6.2. восстановительное (дренажное) положение; 6.3. остановка дыхания (сердечно-легочная реанимация); 6.4. неотложные сердечно-сосудистые состояния; 6.5. прочие неотложные состояния; 6.6. влияние холода и тепла. 7. Итоговое мероприятие «Первая помощь от «А» до «Я». |  |
| 8. Общий объем финансирования (в долларах США): 3500 |  |
| Источник финансирования | Объем финансирования (в долларах США) |
| Средства донора | 3000 |
| Софинансирование | 500 |
| 8. Место реализации проекта (область/район, город): 231671, г. Скидель, ул. Красноармейская, д.44, Гродненский район, Гродненская область, Республика Беларусь. |  |
| 9. Контактное лицо: Козлова Татьяна Николаевна, директор государственного учреждения образования «Средняя школа № 1 г. Скиделя имени В.Г. Пешко », 8(0152)471612, skidel1.sch@grodno-region.by |  |

Humanitarian project

State Educational Institution

"Secondary School No.1 of the town of Skidel named after V.G.Peshko"

| 1. Project name: "Help me!: First aid training" |  |
| --- | --- |
| 2. Project implementation period: 2 years |  |
| 3. The applicant organization offering the project: State Educational Institution "Secondary school No.1 of the town of Skidel named after V.G. Peshko". |  |
| 4. The project objective: to increase the level of knowledge and practical skills of students and the population of Skidel in providing first aid for conditions that pose a threat to human life and (or) health, through pedagogical support for a children's initiative to conduct a cycle of thematic Saturdays. |  |
| 5. Tasks planned for implementation within the project: 1. To establish a team consisting of students from grades VIII-XI of the educational institution to take a theoretical and practical course on first aid in conditions that pose a threat to human life and (or) health. 2. To collaborate with representatives of Grodno District Organization of the Belarusian Red Cross Society in order to conduct a theoretical and practical course on assistance in extreme life situations. 3. To collaborate with the branch of the healthcare institution "City Polyclinic No. 5 of Grodno" Skidel City Hospital in order to hold safety marathon events. 4. To engage residents of Skidel, legal students’ representatives, grandparents to participate in the safety marathon. |  |
| 6. Target group: school students, teachers, parents, local population. |  |
| 7. Brief description of activities within the project: 1. Creation of a coordination council for interaction between project participants and coordination of work. 2.Taking a theoretical and practical first aid course by the initiative group. 3.Holding a town flash campaign “Help me!”, timed to coincide with World First Aid Day. 4. Holding a security marathon “I will be able! I can!” for the participants of the educational process, residents of the town: 4.1. "How to help in time: basic principles and techniques of first aid"; 4.2. "Knowledge saves a life: first aid for injuries"; 4.3. "Know exactly: first aid for external bleeding"; 4.4. "Cardio.today: first aid for diseases of the cardiovascular system, epilepsy, strokes"; 4.5. "Act correctly: first aid for poisoning, frostbite, thermal burns, sun shock, electric shock, lightning strike"; 4.6. "Health area: first aid for fainting, convulsions, drowning, bites of snakes, insects, animals"; 4.7. "Know exactly, act right, save a life!" 5. Development, production and distribution of thematic booklets, brochures on the following topics: 5.1. principles of first aid; 5.2. recovery (drainage) position; 5.3. respiratory arrest (cardiopulmonary resuscitation); 5.4. cardiovascular emergencies; 5.5. other medical emergencies; 5.6. influence of cold and heat. 6. Final event "First aid from "A" to "Z". |  |
| 8. Total funding (US dollars):3500 |  |
| Financing source | Amount of financing (US dollars) |
| Donor funds | 3000 |
| Joint financing | 500 |
| 9. Project location (region/district/city): 231761, Skidel, Krasnoarmeyskaya Street, 44, Grodno district, Grodno region, the Republic of Belarus. |  |
| 10. Contact person: Tatyana Kozlova, Principal of the State Educational Institution "Secondary School No.1 of the town of Skidel named after V.G.Peshko”. Tel. 8(0152) 471612, e-mail address: skidel1.sch@grodno-region.by |  |